## Sheet1
项目 | 标识 | 主题 | 问题类型 | 状态 | 优先级 | 解决结果 | 经办人 | 报告人 | 创建人 | 创建 | 最近查看的 | 更新 | 解决 | 影响版本 | 解决版本 | 模块 | 到期日 | 关注人 | 图像 | 原预估时间 | 剩余时间 | 耗费时间 | 工作比率 | 子任务 | 链接的问题 | 环境 | 描述 | 进度 | Σ 进度 | Σ 耗费时间 | Σ 预估剩余时间 | Σ 原预估时间 | 标签 | 计划工时(小时) | 需求文档 | 缺陷实际归属人 | 是否属于老功能上改出的新问题 | 需求沟通记录 | 需求评审缺陷数量 | 需求原型 | 需求来源 | 计划规模（点数） | 实际规模（点数） | 需求预估规模（点数） | 代码评审缺陷记录 | 用例评审缺陷记录 | 计划工时(人天) | 需求评审缺陷记录 | Business Value | 设计评审缺陷记录 | Story Points | 缺陷原因分类 | 用例评审缺陷数 | 缺陷原因详细分析 | 提测轮次 | 设计评审缺陷数量 | 设计文档 | 测试用例 | 代码评审缺陷数量 | 影响的功能范围 | 测试用例数量 | 是否外部缺陷 | 所属项目 | 问题关键字 | 关联测试任务 | 解决方案 | 问题来源 | 问题等级 | 影响的历史版本 | 抄送人 | Rank | 分配（多用户） | 缺陷标签 | Epic/Theme | Flagged | Story Points | Epic/Theme | Flagged | 缺陷原因 | Epic Link | Sprint | Business Value | Epic Colour | Epic Status | Epic Name | 严重级别 | 责任人 | 软件环境 | 目标修复版本 | 项目环境 | 硬件环境 | 价值 | 实际工时(小时) | 出现Cycle | 严重程度 | 期望修复时间 | 目标
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1892 | SDM-1511 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 余志伟 | 余志伟 | 余志伟 | 23-五月-22 10:19 上午 | 23-五月-30 2:31 下午 | 23-五月-22 10:19 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031tx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1893 | SDM-1511 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 余志伟 | 余志伟 | 余志伟 | 23-五月-22 10:19 上午 |  | 23-五月-22 10:19 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [18 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031u5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1921 | SDM-1517 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 卢凡 | 卢凡 | 卢凡 | 23-五月-22 10:32 上午 |  | 23-五月-22 10:32 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0321x: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1922 | SDM-1517 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 卢凡 | 卢凡 | 卢凡 | 23-五月-22 10:33 上午 |  | 23-五月-22 10:33 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0322d: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1950 | SDM-1861 缺陷修复，报表开发 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 23-五月-22 10:55 上午 |  | 23-五月-22 10:55 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032cl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1951 | SDM-1861 缺陷修复，报表开发 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 23-五月-22 10:56 上午 |  | 23-五月-22 10:57 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032d1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1955 | SDM-1861 缺陷修复，报表开发 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 23-五月-22 10:59 上午 |  | 23-五月-22 10:59 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032fh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-800 | FEATURE-773 指标平台解决方案的培训资料编写 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 强瑾 | 强瑾 | 强瑾 | 23-五月-22 1:48 下午 |  | 23-五月-22 1:48 下午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032pp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-801 | FEATURE-773 指标平台解决方案的培训资料编写 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 强瑾 | 强瑾 | 强瑾 | 23-五月-22 1:48 下午 |  | 23-五月-22 1:48 下午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032px: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-645 | 【重庆向日葵】被衍生字段引用的字段，再添加到事件里时不选中决策用途，添加时提示系统异常 | 缺陷 | 关闭 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-19 4:17 下午 |  | 23-五月-24 9:34 下午 | 23-五月-22 4:14 下午 | 重庆向日葵7.23.10 |  | 参数管理 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_91009.png _thumb_91010.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/main.html#/field/fieldDefine | 【步骤】 1、被衍生字段引用的字段，再添加到事件里时不选中决策用途，添加时 【实际结果】 1、提示系统异常 【预期结果】 1、能添加成功，并且被衍生字段（决策+计算）引用的字段，不管是只勾选了计算还是只勾选了决策，添加成功后，都应该是计算+决策用途的，跟衍生字段的保持一致 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 普通字段的other字段类转换错误 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i0303h: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-22
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1864 | 名单2.12.0-2-规则回测接口支持 | Story | Done | 一般 | Done | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 9:54 上午 |  | 23-五月-26 9:53 上午 | 23-五月-26 9:53 上午 |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [5 empty] | SDM-1872 | [12 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦hzhyew:zz |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1795 | 共享决策流给用户，用户应能查看决策流所有机构、事件，用户无权限的机构、事件不可编辑 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-18 10:41 上午 |  | 23-五月-26 3:44 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | [7 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/ | 【操作步骤】 决策流1决策事件：场景1/事件1、场景1/事件2、场景2/事件2 用户运营场景：场景1/事件1、场景1/事件2 共享决策流1给用户，用户编辑决策流1基本信息 【预期结果】 决策流基本信息弹窗显示已配置的所有决策事件，用户无权限的事件不允许编辑 【实际结果】 仅显示用户有权限的事件，且用户仅选中场景1/事件1，那么用户无权限的场景2/事件2将被删除 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i02yzx: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1803 | 决策流应支持导入导出共享数据 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-18 11:14 上午 |  | 23-五月-26 3:44 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 导入导出 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_90906.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/decisionFlow | 【操作步骤】 决策流1共享给用户1，导出决策流1并在环境中删除决策流1，再次导入 查看用户1是否具备决策流1权限 【预期结果】 决策流支持导入导出共享数据，用户1具备决策流1权限 【实际结果】 用户1不具备决策流1权限 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i02z39: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1667 | 决策流测试：测试中未走通的决策流节点、条件应抛错 | 缺陷 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 卫志鹏 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-10 5:17 下午 |  | 23-五月-26 3:43 下午 |  | 7.27.0-4 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 2 | _thumb_90531.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7370/main.html#/ | 【操作步骤】 决策流测试，流水数据未执行到结束节点，查看测试结果是否抛错 【预期结果】 测试结果抛错并记录下来 【实际结果】 测试结果记录正常结束：1，抛错：0 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i02tfp: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8 |  |  | 2023-05-22
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1818 | 按机构共享：未显示无事件的场景 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 李元智 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 23-五月-18 3:40 下午 |  | 23-五月-26 3:43 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_90936.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/decisionFlow | 按机构共享：未显示无事件的场景 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i02zbp: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1891 | SDM-1511 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 余志伟 | 余志伟 | 余志伟 | 23-五月-22 10:19 上午 |  | 23-五月-22 10:19 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031t9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1920 | SDM-1517 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 卢凡 | 卢凡 | 卢凡 | 23-五月-22 10:32 上午 |  | 23-五月-22 10:32 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0321h: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1878 | SDM-1867 名单问题缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 10:14 上午 |  | 23-五月-22 11:32 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031kt: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1879 | SDM-1867 名单问题缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 10:14 上午 |  | 23-五月-22 11:33 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031l9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1880 | SDM-1867 名单问题缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 10:14 上午 |  | 23-五月-22 11:33 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031lh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-790 | FEATURE-773 指标平台缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 凌湖 | 凌湖 | 凌湖 | 23-五月-22 12:13 下午 |  | 23-五月-22 12:13 下午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032k5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-791 | FEATURE-773 指标平台缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 凌湖 | 凌湖 | 凌湖 | 23-五月-22 12:13 下午 |  | 23-五月-22 12:13 下午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032kd: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-636 | 【重庆向日葵】全部导出含决策标签，是否要去掉 | 需求不明确 | 关闭 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-18 4:18 下午 |  | 23-五月-23 5:33 下午 | 23-五月-22 1:35 下午 | 重庆向日葵7.23.10 |  | 导入导出 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_90945.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/main.html#/impExpList | 全部导出含决策标签，是否要去掉 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 不是缺陷 |  | 内置标签sql去除 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02zdp: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-18
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-644 | 【重庆向日葵】按包分配的用户jm，只分配了他某个模型的查看权限，该用户登录系统后，可以对这个模型进行下线操作 | 缺陷 | 关闭 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-19 2:18 下午 |  | 23-五月-23 9:06 下午 | 23-五月-22 4:12 下午 | 重庆向日葵7.23.10 |  | 模型管理 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_90999.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/ | 【步骤】 1、按包分配的用户jm，只分配了他某个模型的查看权限，该用户登录系统后，可以对这个模型进行下线操作 【实际结果】 1、下线操作成功 【预期结果】 1、下线提示无权限 | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 缺失权限校验 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i03019: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-19
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1669 | 决策流执行到结束节点，决策流测试详情页，决策工具节点记录类型、名称、字段、输出均为空， | 缺陷 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 卫志鹏 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-10 6:01 下午 | 23-五月-18 3:13 下午 | 23-五月-26 3:43 下午 |  | 7.27.0-4 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 2 | _thumb_90544.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7370/main.html#/decisionFlow/test/detail/4en0oesqsii0/6/4epm1lkjlv0g/4epm3t3dlv0g | 【操作步骤】 决策流执行到结束节点，查看决策流测试详情页 【预期结果】 决策工具节点记录类型、名称、字段、输出等数据 【实际结果】 决策工具节点记录类型、名称、字段、输出均为空 | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 历史缺陷 | [18 empty] | 1¦i02tj1: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8 |  |  | 2023-05-22
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1726 | 决策流测试：无法自动执行资产 | 缺陷 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 卫志鹏 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-16 2:30 下午 | 23-五月-18 3:21 下午 | 23-五月-26 3:42 下午 |  | 7.27.0-4 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 2 | _thumb_90773.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7370/main.html#/ | 【操作步骤】 决策流条件线引用的赋值字段没有在流程中配置，决策流测试查看是否能自动执行直接、间接引用资产 【预期结果】 决策流测试能自动执行直接、间接引用资产 【实际结果】 不能自动执行资产 | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 之前就没做嵌套资产的决策流测试 | [16 empty] | 1¦i02xet: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 24 |  |  | 2023-05-22
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1849 | 评分规则包已引用风险等级，编辑评分规则包报错系统异常 | 缺陷 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 卫志鹏 | 章关平 | 章关平 | 23-五月-19 6:53 下午 |  | 23-五月-26 3:42 下午 |  | 7.28.0-2 | 7.28.0-2 | 规则管理 | 2023-06-02 | 2 | _thumb_91025.png _thumb_91026.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html# | 【操作步骤】 1、评分规则包分支面板配置了风险等级 2、编辑评分规则包，添加或减少决策事件，保存 【预期结果】 能保存成功 【实际结果】 报错系统异常 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i030et: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 1
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-816 | 代码指标详情页按钮缺失 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 郭荣婷 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-25 9:34 上午 |  | 23-五月-26 4:16 下午 |  | 1.4.0-4 |  | 指标管理 | 2023-05-30 | 1 | _thumb_91244.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7370/main.html#/feature/code/4ef314sgne80/4fvhsda9nbq0?assetType=FEATURE&assetId=4fvhsda9nbq0 | 【操作步骤】 进入代码指标详情页 【预期结果】 代码指标详情页上线下线等按钮显示正常 【实际结果】 仅显示关联关系按钮 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0352d: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [9 empty] | 2023-05-26
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1978 | 条件类型为字段时，条件主体应隐藏"事件代码"、"机构"选项 | 缺陷 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-22 4:22 下午 |  | 23-五月-26 5:04 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_91188.png _thumb_91135.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/ | 【操作步骤】 条件类型为字段时，查看条件主体下拉栏是否隐藏"事件代码"、"机构"选项 【预期结果】 隐藏 【实际结果】 未隐藏 | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 无法重现 | [18 empty] | 1¦i032yt: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 一般 | [9 empty] | 2023-05-30
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2060 | 决策资产上线更新，报commitAudit调用远程服务失败 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 宣林杰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-26 5:18 下午 |  | 23-五月-26 5:52 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策矩阵 | 2023-06-02 | 2 | [7 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/decisionMatrix/detail/4ftq1kgtal80/11?assetId=4ftq1kgtal80&assetType=MATRIX | 【操作步骤】 开启决策矩阵上线复核，编辑上线状态决策矩阵的适用机构并保存，二次确认弹窗中点击更新上线 【预期结果】 发起上线复核 【实际结果】 报调用远程服务失败 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i036kl: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [9 empty] | 2023-06-02
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2068 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 23-五月-29 9:59 上午 |  | 23-五月-29 9:59 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 1¦i037dx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2069 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 23-五月-29 9:59 上午 |  | 23-五月-29 9:59 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 1¦i037ed: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2070 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 23-五月-29 9:59 上午 |  | 23-五月-29 9:59 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 1¦i037f9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2073 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李元智 | 李元智 | 23-五月-29 10:05 上午 |  | 23-五月-29 10:05 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037j9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2074 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李元智 | 李元智 | 23-五月-29 10:05 上午 |  | 23-五月-29 10:05 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037jx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2075 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李元智 | 李元智 | 23-五月-29 10:06 上午 |  | 23-五月-29 10:06 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037kd: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2020 | SDM-1510 决策流支持多事件-缺陷修复、前后端联调、决策引擎联调、自测 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 卢凡 | 卢凡 | 卢凡 | 23-五月-24 5:17 下午 | 23-五月-30 11:33 上午 | 23-五月-29 11:07 上午 |  |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i034yt: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2081 | SDM-1861 缺陷修复，问题答疑，内部评审 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 陈杰 | 陈杰 | 23-五月-29 10:22 上午 |  | 23-五月-29 10:23 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037x1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2082 | SDM-1861 缺陷修复，需求评审 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 陈杰 | 陈杰 | 23-五月-29 10:23 上午 |  | 23-五月-29 10:23 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037x9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-678 | 【重庆向日葵】风险开关关闭，引擎接口报送触发模型，引擎日志报错 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-24 1:44 下午 |  | 23-五月-29 1:56 下午 | 23-五月-26 3:27 下午 | 重庆向日葵7.23.10 |  | 参数管理 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_91218.png _thumb_91267.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/main.html#/systemManagement/systemSwitch | 风险开关关闭，引擎接口报送触发模型，引擎日志报错 ==》fldl不能为null，可以返回一个字段全部为空的fldl | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 风控开关关闭 fldl参数设置值 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i034tx: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-24
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-592 | 【江苏银行】决策流任务节点引用多个规则包，且多个规则包内的规则引用相同资产时，没有对资产进行去重 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-11 11:24 上午 |  | 23-五月-29 2:01 下午 | 23-五月-22 5:51 下午 | 江苏银行-7.20.4-jsbank.x |  | 决策流 | 2023-06-09 | 1 | [7 empty] | http://10.100.1.129:7204/ss/main.html#/decisionFlow | 决策流任务节点引用多个规则包，且多个规则包内的规则引用相同资产时，决策流xml里面event_names下没有对相同资产进行去重 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 关联资产id未去重 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02tzh: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-31
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-627 | 【北京银行】评分规则动态分值中的评分指标，源码未修改成字段指标的取值字段 | 缺陷 | 关闭 | 一般 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-18 10:14 上午 |  | 23-五月-29 2:00 下午 | 23-五月-18 5:25 下午 | 北京银行企业版案防轻量级7.16.4 |  | 规则管理 | 2023-06-09 | 1 | _thumb_90897.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7160/ss/ | 评分规则动态分值中的评分指标，源码未修改成字段指标的取值字段 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 评分规则动态分引用字段指标源码拼接未根据字段指标获取对应的字段code | [7 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02ywd: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-18
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-497 | 【江苏银行】事件衍生字段导出时是枚举值有禁用启用的状态，导出后再导入新环境，枚举值都是启用状态 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 不是缺陷 | 陈森 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-四月-23 10:31 上午 |  | 23-五月-29 2:03 下午 | 23-四月-26 8:12 下午 | 江苏银行-7.20.4-jsbank.x |  | 导入导出 | 2023-06-09 | 1 | _thumb_89901.png _thumb_89902.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7204/ss/ | 事件衍生字段导出时是枚举值有禁用启用的状态，导出后再导入新环境，枚举值都是启用状态 | [8 empty] | 不是缺陷 | 不确定 | [14 empty] | 不是缺陷 |  |  | 第二次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02g1x: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 1 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-600 | 【江苏银行】决策表条件引用模型时，生成的源码有误，导致计算有误 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 郭荣婷 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-13 5:44 下午 |  | 23-五月-29 2:02 下午 | 23-五月-18 5:34 下午 | 江苏银行-7.20.4-jsbank.x |  | 决策表 | 2023-06-09 | 2 | _thumb_90642.png _thumb_90643.png _thumb_90757.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7204/ss/main.html#/decisionTable/detail/4es8efbbk4mg/6 | 决策表条件引用模型时，生成的源码有误，导致计算有误 | [9 empty] | 是 | [17 empty] | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02v0l: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-06-09
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2071 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 李元智 | 李元智 | 李元智 | 23-五月-29 10:01 上午 |  | 23-五月-29 7:10 下午 | 23-五月-29 7:10 下午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037fx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2066 | SDM-1863 决策流条件线优化、本迭代需求自测、走自测用例 | 子任务-开发(前端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 23-五月-29 9:56 上午 |  | 23-五月-30 9:30 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 1¦i037a5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2064 | SDM-1863 决策流条件线优化 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 徐萌萌 | 23-五月-29 9:55 上午 |  | 23-五月-30 9:30 上午 | 23-五月-30 9:30 上午 |  |  | 决策流 | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 1¦i03785: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1876 | SDM-1867 同步性能优化方案到标准版,标准版缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 10:13 上午 |  | 23-五月-30 9:31 上午 | 23-五月-30 9:31 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031jx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2043 | 共享规则包的规则包卡片上上线、试运行、下线规则数量都错误显示为0 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 李元智 | 章关平 | 章关平 | 23-五月-26 10:08 上午 |  | 23-五月-29 7:05 下午 | 23-五月-29 7:05 下午 | 7.28.0-2 |  | 规则管理 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_91277.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html# | 【操作步骤】 1、admin共享规则包给zgp（密码：bangsun），zgp查看规则包规则卡片 【预期结果】 显示实际规则包内的上线、试运行、下线规则数量 【实际结果】 规则包卡片上上线、试运行、 下线规则数量均为0，实际规则包内有规则 | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 历史缺陷 | [16 empty] | 1¦i0362l: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 2
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1877 | SDM-1867 同步性能优化方案到标准版,标准版缺陷修复:1.名单库合并时死锁问题；2.北京银行缺陷修复；3.光大代码优化 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 蒋琦杰 | 23-五月-22 10:13 上午 |  | 23-五月-30 9:39 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031kl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2062 | SDM-1861 7.28tdsql环境部署 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 李冰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-29 9:29 上午 |  | 23-五月-30 9:44 上午 | 23-五月-30 9:44 上午 |  |  | 其他 | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i036x1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2067 | SDM-1861 专利技术交底书完善 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 23-五月-29 9:57 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 3 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037bh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2090 | SDM-1861 7.28回归测试 | 子任务-测试 | Penging | 一般 | 未解决 | 李冰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-30 9:45 上午 |  | 23-五月-30 9:45 上午 |  |  |  | 决策流 | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0395p: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2087 | SDM-1861 请假一天 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 卫志鹏 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 23-五月-29 11:20 上午 |  | 23-五月-30 9:41 上午 | 23-五月-30 9:41 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0382d: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2065 | SDM-1861 兴业资产导入导出后端优化、集成、部署到开发环境中 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 23-五月-29 9:56 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0379p: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2091 | SDM-1861 【兴业银行】和引擎、前端联调评分规则决策标签功能 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 23-五月-30 9:49 上午 | 23-五月-30 2:28 下午 | 23-五月-30 9:50 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0395x: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2063 | SDM-1861 兴业资产评分规则决策标签需求对接 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 23-五月-29 9:55 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 | 23-五月-30 9:48 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 3 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0377h: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2092 | SDM-1861 【其他】开发从jira导出周报的功能 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 陈旭伟 | 23-五月-30 9:51 上午 | 23-五月-30 2:21 下午 | 23-五月-30 9:51 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i03965: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2093 | SDM-1850 新增/编辑单笔流水弹窗tab上方增加事件和机构的选择框，增加「模拟子决策流」tab页。 | 子任务-开发(前端) | Penging | 一般 | 未解决 | 郭荣婷 | 郭荣婷 | 郭荣婷 | 23-五月-30 9:53 上午 |  | 23-五月-30 9:53 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0396d: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2077 | SDM-1850 条件线上展示决策流执行路径 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 郭荣婷 | 郭荣婷 | 郭荣婷 | 23-五月-29 10:16 上午 |  | 23-五月-30 9:53 上午 | 23-五月-30 9:53 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037ud: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2031 | SDM-1861 所有开发的功能自测走用例 | 子任务-开发(前端) | Penging | 一般 | 未解决 | 张笑 | 张笑 | 张笑 | 23-五月-25 1:51 下午 |  | 23-五月-30 10:10 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 6 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i035j1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2029 | SDM-1862 请假一天 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 张笑 | 张笑 | 张笑 | 23-五月-25 1:49 下午 |  | 23-五月-30 10:10 上午 | 23-五月-30 10:10 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i035id: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-840 | FEATURE-773 指标管理平台组件的培训资料ppt编写 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-29 10:13 上午 |  | 23-五月-30 10:13 上午 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037r1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-841 | FEATURE-773 指标管理平台组件的培训资料ppt编写 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-29 10:13 上午 |  | 23-五月-30 10:13 上午 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037rx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2030 | SDM-1862 评分规则包详情增加决策标签联调自测 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 张笑 | 张笑 | 张笑 | 23-五月-25 1:49 下午 |  | 23-五月-30 10:13 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i035il: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1948 | SDM-1861 规则详情报表开发、自测 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 23-五月-22 10:54 上午 |  | 23-五月-30 10:11 上午 | 23-五月-30 10:11 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032bx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1949 | SDM-1861 缺陷修复，报表开发 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 聂嘉梁 | 23-五月-22 10:55 上午 |  | 23-五月-30 10:11 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032cd: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2094 | SDM-1857 更新时间排序联调 | 子任务-开发(前端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 张笑 | 张笑 | 张笑 | 23-五月-30 10:12 上午 |  | 23-五月-30 10:12 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039cl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-708 | ZNJCPTYH-689 名单新增，编辑，历史数据接口改造&标准版缺陷修复 | 子任务-产品 | Done | 一般 | Done | 李杨 | 李杨 | 李杨 | 23-五月-29 9:59 上午 |  | 23-五月-30 9:57 上午 | 23-五月-30 9:57 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037f1: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-719 | ZNJCPTYH-567 重庆向日葵缺陷验证&全量脚本验证 | 子任务-测试 | 进行中 | 一般 | 未解决 | 缪佳美 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-30 9:59 上午 |  | 23-五月-30 9:59 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i03999: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-705 | ZNJCPTYH-567 重庆向日葵缺陷验证 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 缪佳美 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 9:37 上午 |  | 23-五月-30 9:59 上午 | 23-五月-30 9:59 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i036z9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 2
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-718 | ZNJCPTYH-689 联调自测，重庆农商和重庆向日葵缺陷修复 | 子任务-产品 | 进行中 | 一般 | 未解决 | 李杨 | 李杨 | 李杨 | 23-五月-30 9:56 上午 |  | 23-五月-30 9:57 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i0398d: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2072 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 李元智 | 李元智 | 李元智 | 23-五月-29 10:05 上午 |  | 23-五月-30 9:57 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037il: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-706 | ZNJCPTYH-689 沧州银行测试用例编写 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 缪佳美 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 9:38 上午 |  | 23-五月-30 10:01 上午 | 23-五月-30 10:01 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i036zp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 6
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-707 | ZNJCPTYH-568 评分卡保存数据结构转换 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 夏靖宇 | 夏靖宇 | 夏靖宇 | 23-五月-29 9:57 上午 |  | 23-五月-30 10:05 上午 | 23-五月-30 10:05 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037cd: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-721 | ZNJCPTYH-689 名单类型改造需求开发 | 子任务-开发(前端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 戚泽威 | 戚泽威 | 戚泽威 | 23-五月-30 10:05 上午 |  | 23-五月-30 10:05 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039al: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-720 | ZNJCPTYH-679 重庆农商定制需求测试 | 子任务-测试 | Penging | 一般 | 未解决 | 缪佳美 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-30 10:02 上午 |  | 23-五月-30 10:02 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039a5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-722 | ZNJCPTYH-568 评分卡保存+行合并逻辑完善 | 子任务-开发(前端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 夏靖宇 | 夏靖宇 | 夏靖宇 | 23-五月-30 10:06 上午 |  | 23-五月-30 10:06 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039bh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2095 | SDM-1861 指标平台支持外数测试 | 子任务-测试 | 进行中 | 一般 | 未解决 | 章关平 | 章关平 | 章关平 | 23-五月-30 10:40 上午 |  | 23-五月-30 10:40 上午 |  |  |  | 其他 | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039e5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2076 | SDM-1861 7.28回归测试 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 章关平 | 章关平 | 章关平 | 23-五月-29 10:11 上午 |  | 23-五月-30 10:38 上午 | 23-五月-30 10:38 上午 |  |  | 决策流 | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037n9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2096 | SDM-1861 交付答疑问题验证，7.28交叉测试 | 子任务-测试 | 进行中 | 一般 | 未解决 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 23-五月-30 11:02 上午 |  | 23-五月-30 11:02 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039fh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2085 | SDM-1861 缺陷修复、7.28交叉测试 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 23-五月-29 11:01 上午 |  | 23-五月-30 11:01 上午 | 23-五月-30 11:01 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 5 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037zp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 5
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2079 | SDM-1860 走自测用例，自测，性能优化 | 子任务-开发(前端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 陈杰 | 陈杰 | 23-五月-29 10:21 上午 |  | 23-五月-30 11:02 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037wl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2080 | SDM-1861 缺陷修复，提测 | 子任务-开发(前端) | To Do | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 陈杰 | 陈杰 | 23-五月-29 10:22 上午 |  | 23-五月-30 11:02 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037wt: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2084 | SDM-1862 用例编写 | 子任务-测试 | Done | 一般 | Done | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 梁丽丽 | 23-五月-29 11:00 上午 |  | 23-五月-30 11:02 上午 | 23-五月-30 11:02 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 3 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037zh: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 3
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2078 | SDM-1860 性能优化 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 陈杰 | 陈杰 | 陈杰 | 23-五月-29 10:20 上午 |  | 23-五月-30 11:02 上午 | 23-五月-30 11:02 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037vx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1907 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 宣林杰 | 宣林杰 | 宣林杰 | 23-五月-22 10:26 上午 |  | 23-五月-30 11:03 上午 | 23-五月-30 11:03 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031y5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1908 | SDM-1861 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 宣林杰 | 宣林杰 | 宣林杰 | 23-五月-22 10:26 上午 |  | 23-五月-30 11:04 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031yl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1889 | SDM-1511 决策流支持多事件，数据源修改联调 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 余志伟 | 余志伟 | 余志伟 | 23-五月-22 10:18 上午 |  | 23-五月-30 11:04 上午 | 23-五月-30 11:04 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031sd: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1890 | SDM-1511 决策流支持多事件，数据源修改走用例 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 余志伟 | 余志伟 | 余志伟 | 23-五月-22 10:18 上午 |  | 23-五月-30 11:04 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031st: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1912 | SDM-1851 决策表支持模拟变量自测联调 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 卢凡 | 卢凡 | 卢凡 | 23-五月-22 10:28 上午 |  | 23-五月-30 11:08 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i031zp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2097 | SDM-1861 前后端联调 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 卫志鹏 | 卫志鹏 | 卫志鹏 | 23-五月-30 11:04 上午 |  | 23-五月-30 11:13 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039fp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-813 | FEATURE-773 指标管理平台组件的培训资料ppt编写 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-24 10:28 上午 |  | 23-五月-30 11:24 上午 | 23-五月-30 11:24 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i034ol: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-788 | FEATURE-773 技术交底书编写, 证劵指标平台poc支持 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 凌湖 | 凌湖 | 凌湖 | 23-五月-22 12:12 下午 | 23-五月-30 11:21 上午 | 23-五月-30 11:24 上午 | 23-五月-30 11:24 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032jp: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-789 | FEATURE-773 技术交底书编写, 证劵指标平台poc支持 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 凌湖 | 凌湖 | 凌湖 | 23-五月-22 12:13 下午 |  | 23-五月-30 11:24 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032jx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-712 | ZNJCPTYH-689 请假一天 | 子任务-开发(前端) | Done | 一般 | Done | 戚泽威 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 1:42 下午 |  | 23-五月-30 11:26 上午 | 23-五月-30 10:05 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038gl: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2088 | 决策流：规则节点选中多个规则包，规则节点浮层显示决策事件有误 | 缺陷 | 打开 | 一般 | 未解决 | 陈杰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-29 3:08 下午 |  | 23-五月-30 11:32 上午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_91437.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/decisionFlow/detail/4fodr3e5al80/24?assetType=WORKFLOW&assetId=4fodr3e5al80&keepCurrentTab=true | 【操作步骤】 评分规则包1 决策事件：场景1/事件1 、场景1/事件2、场景3/事件3 评分规则包2 决策事件：场景3/事件3 决策流详情页-规则节点引用评分规则包1、评分规则包2，鼠标悬浮至规则节点，查看显示 【预期结果】 浮层显示： 【名称】评分规则包1 【决策事件】事件1 、事件2、事件3 【适用机构】xx 【名称】评分规则包1 【决策事件】事件3 【适用机构】xx 【实际结果】 浮层显示： 【名称】评分规则包1 【决策事件】事件1 、事件2、事件3 【适用机构】xx 【名称】评分规则包1 【决策事件】事件1 、事件2、事件3 【适用机构】xx | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038px: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 一般 | [9 empty] | 2023-05-30
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-798 | FEATURE-773 指标平台解决方案的培训资料编写 & 缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 强瑾 | 强瑾 | 强瑾 | 23-五月-22 1:47 下午 |  | 23-五月-30 11:29 上午 | 23-五月-30 11:29 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [8 empty] | 1. 指标平台全链路实践（卡在流立方 Server 中） 2. 指标平台解决方案整体架构图修改 3. 缺陷修复 | [6 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032p9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-799 | FEATURE-773 指标平台解决方案的培训资料编写 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 强瑾 | 强瑾 | 强瑾 | 23-五月-22 1:48 下午 |  | 23-五月-30 11:29 上午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i032ph: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-711 | ZNJCPTYH-568 1、东软评分卡新增修改查询接口修改、评分卡测试 2、问题答疑 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 陈森 | 陈森 | 陈森 | 23-五月-29 1:38 下午 |  | 23-五月-30 11:34 上午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 8 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038c5: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 8
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-714 | ZNJCPTYH-568 评分卡测试功能修改 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 陈森 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 1:43 下午 |  | 23-五月-30 11:38 上午 | 23-五月-30 10:16 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038id: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 2
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-713 | ZNJCPTYH-557 宁波银行缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | Done | 一般 | Done | 陈森 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 1:43 下午 |  | 23-五月-30 11:33 上午 | 23-五月-30 11:33 上午 |  |  |  | 2023-05-29 | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038hx: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-847 | 新建、查看代码指标，报系统异常 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 凌湖 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-30 10:35 上午 |  | 23-五月-30 1:52 下午 | 23-五月-30 1:52 下午 | 1.5.0-2 |  | 指标管理 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_91490.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/feature/code/4fg8qaaga580/4gcgtknhvbog?assetType=FEATURE&assetId=4gcgtknhvbog | 【操作步骤】 1.新建代码指标并保存 2.查看代码指标 【预期结果】 1-2.保存成功，查看正常 【实际结果】 1-2.保存提示系统异常，页面数据显示不全；查看代码指标报错 | [8 empty] | 章敏松 | 不确定 | [14 empty] | 代码缺陷-影响范围分析不足 | [7 empty] | 代码型指标没有templateCode,空指针了,需要校验一下 | [10 empty] | 1¦i039dp: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要 | [6 empty] | 1 |  |  | 2023-05-30
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-850 | FEATURE-773 兴业相关需求从1.2.1迁移到兴业分支+走测试用例 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-30 2:04 下午 |  | 23-五月-30 2:04 下午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 3 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039ol: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-849 | FEATURE-773 指标管理平台组件的培训资料ppt编写 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-30 2:03 下午 |  | 23-五月-30 2:03 下午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i039od: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-839 | FEATURE-773 指标管理平台组件的培训资料ppt编写 | 子任务-开发(后端) | To Do | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-29 10:13 上午 |  | 23-五月-30 2:05 下午 |  |  |  |  | 2023-05-31 | 1 | [15 empty] | 5 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037px: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-007-指标平台-8286 | FEATURE-838 | FEATURE-773 走标准版测试用例+缺陷修复 | 子任务-开发(后端) | 进行中 | 一般 | 未解决 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 程峥嵘 | 23-五月-29 10:12 上午 |  | 23-五月-30 2:03 下午 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 1 | [15 empty] | 4 |  |  | 不确定 | [33 empty] | 1¦i037p9: |  | 新引入 | [7 empty] | Sprint 55-指标平台 |  |  |  |  | 主要
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-633 | 【重庆向日葵】角色权限树中模型列表的监控配置是否需要 | 需求不明确 | 关闭 | 高 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-18 3:10 下午 |  | 23-五月-23 5:33 下午 | 23-五月-22 1:36 下午 | 重庆向日葵7.23.10 |  |  | 2023-05-31 | 1 | _thumb_90933.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/main.html#/sysconf/userMgr | 角色权限树中模型列表的监控配置是否需要 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 不是缺陷 |  | 菜单隐藏模型监控 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02zb9: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-18
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-643 | 【重庆向日葵】用户jm2-按包分配的用户无法查看模型中本身导入的模型 | 缺陷 | 关闭 | 高 | 无法重现 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-19 2:11 下午 |  | 23-五月-23 5:33 下午 | 23-五月-23 10:03 上午 | 重庆向日葵7.23.10 |  | 模型管理 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_90998.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/ | 用户jm2-按包分配的用户无法查看模型中本身导入的模型 | [9 empty] | 否 | [14 empty] | 无法重现 |  |  | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i03011: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-19
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-593 | 【江苏银行】决策流任务节点引用多个评分规则包，且多个评分规则包内的规则引用相同资产时，event_names中无评分规则引用的资产id | 缺陷 | 已解决 | 高 | 已修复 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-11 2:51 下午 |  | 23-五月-29 2:00 下午 | 23-五月-22 5:51 下午 | 江苏银行-7.20.4-jsbank.x |  | 决策流 | 2023-06-09 | 1 | [7 empty] | http://10.100.1.129:7204/ss | 决策流任务节点引用多个评分规则包，且多个评分规则包内的规则引用相同资产时，event_names中无评分规则引用的资产id | [9 empty] | 不确定 | [14 empty] | 历史缺陷 |  | 不需要对评分规则进行事件过滤 | 第一次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i02u0t: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本
2023-SRM-009-智能决策平台优化-8287 | ZNJCPTYH-716 | 【重庆向日葵】一级场景订阅模型，引擎报送指定参数，不能得到模型结果，日志报错 | 缺陷 | 打开 | 高 | 未解决 | 李杨 | 缪佳美 | 缪佳美 | 23-五月-29 8:25 下午 |  | 23-五月-29 8:25 下午 |  | 重庆向日葵7.23.10 |  | 模型管理 | 2023-05-31 | 1 | _thumb_91482.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7237/main.html#/event/detail?id=4fbs1bqc7leg | 一级场景订阅模型，引擎报送指定参数，不能得到模型结果，日志报错 | [9 empty] | 是 | [17 empty] | 第二次提测 | [6 empty] | 否 | [8 empty] | 1¦i0390l: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 主要 |  |  | 当前版本 | [6 empty] | 2023-05-31
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-1828 | 决策流：决策流节点弹窗中显示的决策流名称，应显示为蓝色超链接 | 缺陷 | 打开 | 低 | 未解决 | 张笑 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-18 5:18 下午 |  | 23-五月-26 3:44 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_90965.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/ | 【操作步骤】 查看决策流节点弹窗中显示的决策流名称 【预期结果】 显示为蓝色超链接 【实际结果】 显示为黑体超链接 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i02zhh: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 54-指标平台 |  |  |  |  | 轻微
2023-SRM-008-智能决策平台-8287 | SDM-2089 | 决策流：鼠标悬浮至结束节点，浮层显示有误 | 缺陷 | 打开 | 低 | 未解决 | 陈杰 | 李冰 | 李冰 | 23-五月-29 5:08 下午 |  | 23-五月-29 5:12 下午 |  | 7.28.0-2 |  | 决策流 | 2023-06-02 | 1 | _thumb_91470.png | [6 empty] | http://10.100.1.129:7280/main.html#/decisionFlow/detail/4fodr3e5al80/24?assetType=WORKFLOW&assetId=4fodr3e5al80 | 【操作步骤】 决策流详情页配置完整流程，鼠标悬浮至结束节点 【预期结果】 浮层显示策略结果已选项、风险定性已选项 【实际结果】 浮层未显示策略结果已选项、仅显示风险定性已选项 | [9 empty] | 不确定 | [33 empty] | 1¦i038vx: |  | 新引入 | [5 empty] | 代码缺陷 |  | Sprint 55-决策管理平台 |  |  |  |  | 轻微 | [9 empty] | 2023-05-30